## Equipe
Equipe
DDPJ - Documentação e Design Patterns para Jogos
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Dener Cavallaro Marcolino | dener.cavallaro @hotmail.com
Owner | Dener Cavallaro Marcolino | dener.cavallaro @hotmail.com
Note on A2: Preencher as células em amarelo.

## Backlog Produto
Backlog do Produto
- Somente as células em amarelo pode ser editadas.
Esforço por ponto (em horas): |  |  | 5 | Total: | 148
Atividades | Prioridade | Funcionalidades (Casos de Uso/Histórias) | Pontos Estimados | Esforço (hs) | Status
Preparar Ambiente (estrutura de pastas) | Mandatório |  | 0.1 | 0.5 | Concluído
Criar template "Visão de descrição de jogo" | Linear |  | 1 | 5 | Concluído
Criar template "Progressão de jogo" | Linear |  | 0.5 | 2.5 | Concluído
Preencher documento "Visão de descrição de jogo" | Mandatório |  | 1 | 5 | Concluído
Preencher documento "Progressão de jogo" | Mandatório |  | 0.5 | 2.5 | Concluído
Criar modelo de casos de uso | Mandatório |  | 1 | 5 | Concluído
Preencher "Planilha de Planejamento e Controle | Mandatório |  | 1 | 5 | Concluído
Preencher "Modelo de Arquitetura" | Mandatório |  | 0.5 | 2.5 | Concluído
Especeficar caso de uso "Criar Estratégia de jogo" | Mandatório |  | 0.5 | 2.5 | Concluído
Especeficar caso de uso "Jogar" | Mandatório |  | 0.5 | 2.5 | Concluído
Especificar caso de uso "Ações do gladiador" | Mandatório |  | 1 | 5 | Concluído
Especificar caso de uso "Ações do leão" | Linear |  | 1 | 5 | Concluído
Especeficar caso de uso "Gerar Estatísticas" | Linear |  | 0.5 | 2.5 | Concluído
Criar o guia de implementação | Mandatório |  | 0.5 | 2.5 | Concluído
Criar o modelo de objetos | Mandatório |  | 1 | 5 | Concluído
Implementar UC01 - "Criar Estratégia de jogo" | Mandatório | UC01 - Implementar a criação de fluxogramas | 2 | 10 | Concluído
Implementar UC02 - "Jogar" | Mandatório | UC02 - Criar a cena de batalha | 1 | 5 | Concluído
Implementar UC04 - "Ações do gladiador" | Mandatório | UC04 - Movimentação dos gladiadores | 2 | 10 | Concluído
Implementar UC04 - "Ações do gladiador" | Mandatório | UC04 - Ataque e defesa dos gladiadores | 2 | 10 | Concluído
Implementar UC04 - "Ações do gladiador" | Mandatório | UC04 - Perda de vida dos gladiadores | 1 | 5 | Concluído
Implementar UC05 - "Ações do leão" | Linear | UC05 - Implementar perseguição aos gladiadores | 3 | 15 | Concluído
Implementar UC05 - "Ações do leão" | Linear | UC05 - Perda de vida dos leões | 2 | 10 | Concluído
Implementar UC06 - "Gerar Estatísticas" | Mandatório | UC06 - Estastícias dos gladiadores | 1 | 5 | Concluído
Implementar UC06 - "Gerar Estatísticas" | Linear | UC06 - Estastícias dos leõs | 1 | 5 | Concluído
Implementar UC06 - "Gerar Estatísticas" | Mandatório | UC06 - Estatísitcas dos jogadores | 1 | 5 | Concluído
Testes | Mandatório |  | 2 | 10 | Concluído
Guia de Implantação | Mandatório |  | 1 | 5 | Concluído
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  | 29.6 | 148
Note on A2: Backlog do Produto Depois de preenchida classificar por priodidade. A prioridade deve se basear nos resultados do Metodo Kano de Priorização de Requisitos (ver guia)

## Planejamento
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 148 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro) | 0% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas
Esforço total ajustado | 148 | horas |  | 7.4 | 5% | 29.6 | 20% | 96.2 | 65% | 14.8 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 1 |  | Requisitos | 4.07 | 55% | 8.88 | 30% | 11.544 | 12% | 0.74 | 5%
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 14 | horas/semana | Análise e Design | 1.11 | 15% | 5.92 | 20% | 9.62 | 10% | 0.74 | 5%
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.148 | 2% | 5.92 | 20% | 38.48 | 40% | 2.22 | 15%
Capacidade estimada do time/sprint | 28 | horas | Teste | 0.37 | 5% | 2.368 | 8% | 9.62 | 10% | 1.48 | 10%
Qde de semanas estimada | 10.5714 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0.592 | 2% | 4.81 | 5% | 1.48 | 10%
Qde de meses estimada | 2.6429 | meses | Desenvolvimento | 5.698 | 77% | 23.68 | 80% | 74.074 | 77% | 6.66 | 45%
Qde de Sprints | 5.2857 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.222 | 3% | 2.368 | 8% | 12.506 | 13% | 4.44 | 30%
Análise Financeira |  |  | Gerenciamento de Projeto | 1.48 | 20% | 3.552 | 12% | 9.62 | 10% | 3.7 | 25%
Valor hora média desenvolvedor | 35 |  | Gerenciamento do Projeto | 1.702 | 23% | 5.92 | 20% | 22.126 | 23% | 8.14 | 55%
Custo direto | 5180 |  | Totais | 7.4 | 100% | 29.6 | 100% | 96.2 | 100% | 14.8 | 100%
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 1036
Custo total | 6216
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 1243.2
Preço final | 7459.2
Método de Estimtiva COCOMO |  |  |  | Desenvolvimento |  |  |  | 110.112 | horas
Prazo Ideal | 2.3824 | meses |  | Gerenciamento do Projeto |  |  |  | 37.888 | horas
Equipe Média Ideal | 0.36977 | pessoas |  | Total do Projeto |  |  |  | 148 | horas
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.
Note on A1: Considerando a estimativa e capacidade da equipe sugere-se o seguinte plajenamento.

## Monitoramento e controle
Monitoramento e Controle do Projeto
Número de semanas por Sprint |  | 2 | Qde de Sprints |  | 5.2857 | Carga Horária Total |  |  |  | 148
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Objetivo | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Revisão (versão)
1 | Sprint 1 - Iniciação | 2018-07-27 | 2018-08-24 | 25.5 | Entregue | 2018-07-27 | 2018-08-24 | 25.5 | 0
2 | Sprint 2 - Elaboração | 2018-08-25 | 2018-09-14 | 37.5 | Em execução | 2018-08-25 | 2018-08-21 | 14.5 | 23
3 | Sprint 3 - Contrução (1) | 2018-09-15 | 2018-10-05 | 25 | Planejado
4 | Sprint 4 - Construção (2) | 2018-10-06 | 2018-10-26 | 25 | Planejado
5 | Sprint 5 - Transição | 2018-10-27 | 2018-11-16 | 35 | Planejado
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

## Sprint 1
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2018-08-03 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15
Preparar Ambiente (estrutura de pastas) | 0.5 | 2018-08-03: 0.5
Criar template "Visão de descrição de jogo" | 5 | 2018-08-03: 1; Dia 6: 2; Dia 8: 1; Dia 9: 1
Criar template "Progressão de jogo" | 2.5 | Dia 6: 1; Dia 8: 1.5
Preencher documento "Visão de descrição de jogo" | 5 | Dia 8: 3; Dia 9: 2
Preencher documento "Progressão de jogo" | 2.5 | Dia 8: 1; Dia 9: 1.5
Criar modelo de casos de uso | 5 | bar: 2018-08-03; Dia 6; Dia 8 to Dia 10
Preencher "Planilha de Planejamento e Controle | 5 | Dia 9: 2; Dia 10: 1; Dia 14: 2
Restante | 25.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 11.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Estimado | 25.5 | 23.8 | 22.1 | 20.4 | 18.7 | 17 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 6.6613e-15
Diferença estimado/planejado | 25.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 11.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Percentual executado | 100% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 9.804% | 25.49% | 25.49% | 54.9% | 84.31% | 92.16% | 92.16% | 92.16% | 92.16% | 100% | 100%
Capacidade do Time | 42 | 2018-08-03: Horas
[13 empty] | Nome da Planilha | Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante
Note on C1: Data de início do sprint
Note on B12: O esforço total do Sprint não pode ultrapassar a capacidade do time.

## Sprint 2
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2018-08-24 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
Preencher "Modelo de Arquitetura" | 2.5 | Dia 14: 1; Dia 19: 0.5
Especeficar caso de uso "Criar Estratégia de jogo" | 2.5 | Dia 14: 0.5
Especeficar caso de uso "Jogar" | 2.5 | Dia 14: 0.5
Especificar caso de uso "Ações do gladiador" | 5 | bar: Dia 14
Especificar caso de uso "Ações do leão" | 5 | bar: Dia 14
Especeficar caso de uso "Gerar Estatísticas" | 2.5 | bar: Dia 14
Criar o guia de implementação | 2.5 | bar: Dia 14
Criar o modelo de objetos | 5 | bar: Dia 14
UC01 - Implementar a inserção e recuperação de ações por eventos localmente do caso de uso criação de fluxogramas | 10 | Dia 14: 1; Dia 15: 5; Dia 19: 1
Restante | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 29.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23 | 23
Estimado | 37.5 | 35.625 | 33.75 | 31.875 | 30 | 28.125 | 26.25 | 24.375 | 22.5 | 20.625 | 18.75 | 16.875 | 15 | 13.125 | 11.25 | 9.375 | 7.5 | 5.625 | 3.75 | 1.875 | 0
Diferença estimado/planejado | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 29.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23 | 23
Percentual executado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.33% | 34.67% | 34.67% | 34.67% | 34.67% | 38.67% | 38.67%
Capacidade do Time | 42 | 2018-08-24: Horas
[13 empty] | Nome da Planilha | Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante
Note on C1: Data de início do sprint
Note on B12: O esforço total do Sprint não pode ultrapassar a capacidade do time.

## Sprint 3
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2018-09-21 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20
UC01 - Criar Estrateigia | 2.5 | Dia 10: 5; Dia 11: 5; Dia 12: 5; Dia 13: 8; Dia 14: 5
UC02 - Criar a cena de batalha | 5 | Dia 15: 3
UC04 - Movimentação dos gladiadores | 10 | Dia 15: 5
UC04 - Ataque e defesa dos gladiadores | 10 | Dia 15: 2
Restante | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 2 | -3 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13
Estimado | 25 | 23.75 | 22.5 | 21.25 | 20 | 18.75 | 17.5 | 16.25 | 15 | 13.75 | 12.5 | 11.25 | 10 | 8.75 | 7.5 | 6.25 | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | 0
Diferença estimado/planejado | 25.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 29.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23 | 23
Percentual executado | 102% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -18% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 8%
Capacidade do Time | 42 | 2018-09-21: Horas
[13 empty] | Nome da Planilha | Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante
Note on C1: Data de início do sprint
Note on B12: O esforço total do Sprint não pode ultrapassar a capacidade do time.

## Sprint 4
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2018-10-05 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
UC05 - Implementar perseguição aos gladiadores | 15 | Dia 9: 2
UC05 - Perda de vida dos leões | 10 | bar: Dia 9
Restante | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22
Estimado | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0
Diferença estimado/planejado | 25.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 11.5 | 4 | 2
Percentual executado | 102% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 24% | 24% | 54% | 84% | 92%
Capacidade do Time | 28 | 2018-10-05: Horas
Note on C1: Data de início do sprint
Note on B12: O esforço total do Sprint não pode ultrapassar a capacidade do time.

## Sprint 5
Backlog Sprint | Horas estimadas | 2018-10-26 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15
UC04 - Perda de vida dos gladiadores | 5 | bar: Dia 11
UC06 - Estastícias dos gladiadores | 5 | Dia 11: 2; Dia 12: 3
UC06 - Estastícias dos leõs | 5 | bar: Dia 12
UC06 - Estatísitcas dos jogadores | 5 | bar: Dia 12 to Dia 13
Testes | 10 | Dia 14: 3
Guia de Implantação | 5 | bar: Dia 14
Restante | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 27 | 26 | 22 | 22
Estimado | 35 | 32.6667 | 30.3333 | 28 | 25.6667 | 23.3333 | 21 | 18.6667 | 16.3333 | 14 | 11.6667 | 9.3333 | 7 | 4.6667 | 2.3333 | 0
Diferença estimado/planejado | 25.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 11.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Percentual executado | 72.86% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 45.71% | 45.71% | 67.14% | 88.57% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 100% | 100%
Capacidade do Time | 42 | 2018-10-26: Horas
[13 empty] | Nome da Planilha | Template - Planejamento e Controle do Projeto.xltx'!Restante
Note on C1: Data de início do sprint
Note on B12: O esforço total do Sprint não pode ultrapassar a capacidade do time.